督 查 通 报

第4期

_______________________________________________________________________

关于对招商引资项目建设百日攻坚行动

重点工作任务推进情况的督查通报

按照开发区党工委、管委会工作部署要求，督查组对开发区招商引资项目建设百日攻坚行动重点工作任务推进情况进行跟踪督查，现将督查情况通报如下：

- 基本情况

- 按照《红开区“招商引资项目建设百日攻坚”行动实施方案》部署要求，各部门找准重点工作目标，分解细化具体工作任务，落实责任，倾力推进重点工作。

- 重点工作任务情况

- 本期重点工作任务数为：1、党群工作部5项重点工作；2、办公室9项重点工作；3、财政局4项重点工作；4、经发局9项重点工作;5、项目服务局1项重点工作；6、工信局5项重点工作；7、经合商务局4项重点工作；8、建设局10项重点工作；9、规划局5项重点工作；10、金融办（企业党委）8项重点工作；11、征地办2项重点工作。

- 三、工作推进情况

- 各部门重点工作任务进展情况详见《招商引资项目建设百日攻坚

- 行动重点工作任务督查情况汇总表》。

- 附：《招商引资项目建设百日攻坚行动重点工作任务督查情况汇总

- 表》

- 招商引资项目建设百日攻坚

- 行动工作领导小组办公室

- 2019年4月17日

招商引资项目建设百日攻坚行动重点工作任务督查情况汇总表

填报部门：督查室                                                    填报日期：2019年4月17日

| 序号 | 部 门 | 重点工作任务内容 | 完成时限 | 负责人 | 具 体 责任人 | 进展情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党群工作部 | 开发区体制机制改革 | —— | 高鹏举 | 齐宇 | 形成改革请示，报请市委、市政府 |  |
|  |  | 党建工作 | —— | 齐宇 |  | 1.制定并组织实施基层党建工作问题对标整改提升行动。2.开展党建服务团和百名党员进百企活动。 |  |
|  |  | 意识形态建设 | —— | 齐宇 |  | 1.形成区意识形态建设指导意见并组织实施。2.形成专题议题，提请党工委讨论。 |  |
|  |  | 宣传工作 | —— | 齐宇 | 王珏 | 1.对日攻坚行动进行宣传报到。2.对4.18项目开工进行跟踪报到。 |  |
|  |  | 养老保险工作 | 全年 | 齐宇 | 李嘉诚 | 推进机关工作人员参加社会养老保险工作 |  |
| 2 | 办公室 | 市委、市政府下达的各项上报材料 | 6月30日 | 连柏宇 | 陈宇廷 | 还未启动，等待市里要求上报相关材料的通知。 |  |
|  |  | 组织开展“百日攻坚”行动总结会 | 6月30日 | 高鹏举 | 连柏宇 | 还未启动，等待“百日攻坚”总结阶段再开始筹备。 |  |
|  |  | 院内地下暖气管道更换及楼内暖气线路改造 | 6月30日 | 连柏宇 | 张帆 | 正在进行暖气工程施工设计。 |  |
|  |  | 公车改革后车辆拍卖及报废工作 | 6月30日 | 连柏宇 | 张帆 | 班子会已通过拍卖和报废车辆，正在按照方案要求推进公车拍卖和报废工作。 |  |
|  |  | 对一楼大厅进行整体修复升级 | 6月30日 | 连柏宇 | 张帆 | 待暖气工程完成后，对一楼大厅进行整体修复升级。 |  |
|  |  | 开发区大楼及院内监控布点安装工程 | 6月30日 | 连柏宇 | 张帆 | 相关材料准备完毕，待主任办公会通过后进行大楼及院内监控布点安装工程。 |  |
|  |  | 维修班女儿墙修复及院内防盗门更换工作 | 6月30日 | 连柏宇 | 张帆 | 预算已经完成，等待领导进一步指示。 |  |
|  |  | 车库门更换及改造工作 | 6月30日 | 连柏宇 | 张帆 | 车改工作全部完成后启动。 |  |
|  |  | 配合党群工作部完成开发区参保人员个人缴存基数计算工作。 | 6月30日 | 张玉红 | 程新 | 已完成80人的缴存基数计算工作。 |  |
| 3 | 财政局 | 招商引资年度工作任务 | 6月末 | 秦伟伟 | 高亮 | 上周秦局长接待了吉林省长城消防工程有限公司四平分公司及吉林省锐城消防工程有限公司四平分公司董事长，双方就总部经济事宜达成了共识，并将两户公司一并注册到了我区。 |  |
|  |  | 历史债务问题疏解专项行动 | 5月末 | 秦伟伟 | 付师伟 | 企业债务账目、在建工程与政府采购项目债务梳理完毕。 |  |
|  |  | 盘活双停企业 | 6月末 | 秦伟伟 | 崔肖齐 | 相关材料收集整理后交给张彦彬，已报送国土相关部门，等待国土部门结果。 |  |
|  |  | 总部经济企业服务与税收监控 | 5月末 | 秦伟伟 | 徐铎伦 | 统计了总部经济项目的进展情况，与税务部门沟通协调,调取了相关数据。 |  |
| 4 | 经发局 | 围绕打造“三大主导产业板块”和“四园一镇一基地”，抓好项目谋划工作，力争全年谋划项目30个 | 6月30日 | 孙克勇 | 袁胜权 | 已完成谋划项目20个。 |  |
|  |  | 部门完成招商引资任务1个亿 | 6月30日 | 孙克勇 | 李 笑 | 正在积极联系对接。 |  |
|  |  | 全力推进已列入“4.18”全市集中重点开工13个项目的手续办理工作，确保项目按时开工建设 | 6月30日 | 孙克勇 | 李晓爽 | 春季开工10个项目备案已全部完成。 |  |
|  |  | 推进区内“双停”和闲置企业启动盘活 | 6月30日 | 孙克勇 | 李 笑 | 正在积极推进帝玛酒业、声旺食品、新宏运完成盘活启动。 |  |
|  |  | 固定资产投资增长15% | 6月30日 | 孙克勇 | 孙东睿 | 截至一季度可实现增长20% |  |
|  |  | 服务业投资增速6% | 6月30日 | 孙克勇 | 翟 巍 | 实现服务业投资增速6% |  |
|  |  | 推进禁塑工作 | 6月30日 | 孙克勇 | 张立军 | 已全面完成一季度禁塑工作 |  |
|  |  | 资金争取工作 | 6月30日 | 孙克勇 | 翟 巍 | 正在积极帮助资生康复医院争取资金 |  |
|  |  | 党务工作、党风廉政建设工作 | 6月30日 | 孙克勇 | 李玉泉 | 已按时开展支部相关活动 |  |
| 5 | 项目服务局 | 开展用地指标争取专项行动 | 全年 | 许明亮 | 姚大威、张彦彬、刚中林 | 2019年开发区阶段性用地计划，规划局已经出具初步方案 |  |
| 6 | 工信局 | 力争完成5亿元招商引资任务 | 年底 | 周宁 | 费馨瑶、崔晓东、刘杰、翟薇、鲁冰 | 现有美联热工、罗邦药业、艾斯克等公司技术改造投资共计9700万元，其余项目线索正在积极推进中。 |  |
|  |  | 2019年底直报规模以上累计工业增加值实现正增长。 | 2020年1月30日 | 周宁 | 费馨瑶 | 前两个月运行指标已按时上报，1-3月累计实现工业总产值3.64亿，同比增长5.14%。 |  |
|  |  | 培育企业入规1户。 | 年底 | 周宁 | 崔晓东 | 现已确定两户企业作为重点培育对象。 |  |
|  |  | 推进部门包保区内“双停”企业和闲置企业启动盘活。 | 年底 | 周宁 | 刘杰 | 每月按时上报各部门进展情况，现有3户企业已初步盘活，现正帮助企业办理前期手续。 |  |
|  |  | 对区内企业进行行业管理安全生产检查，确保零事故。 | 年底 | 周宁 | 崔晓东 | 截止目前，我区工业企业生产检查无事故发生。 |  |
| 7 | 经合商务局 | 红开区招商引资50亿元任务指标 | 6.26 | 肖雷 | 张兴贺 | 制定经合商务局“百日攻坚行动”实施方案，营造招商氛围，实施全员招商，确保完成市里下达的50亿元招商引资工作目标。 |  |
|  |  | 四平市招商引资“七比七赛”活动 | 6.26 | 肖雷 | 拱崚玥 | 每月30日前将红开区招商引资“七比七赛”相关情况上报至市商务局。 |  |
|  |  | 经合商务局10亿元招商引资任务指标 | 6.26 | 肖雷 | 张兴贺 | 经合商务局发动全员力量，每周开展一次招商引资项目调度会，目前新增有效项目线索3条，重点做好汽车零部件生产项目、循环农业项目的洽谈工作。 |  |
|  |  | 围绕“四园一镇一基地”产业定位，制定产业招商地图，制定精准走出去方案。 | 6.26 | 肖雷 | 拱崚玥 | 汽车零配件产业园、现代农机生产基地前期调研基础材料已完成，下一步将联系市商务局曹润平科长外出开展实地调研事宜。目前，正在积极推进中。 |  |
| 8 | 建设局 | 吉林全塑达包装科技有限公司--年产600台包装机械项目，利用原皓天10000平方米厂房建设该项目，其中3000平方米为生产车间，另新建研发中心楼15000平方米，新建车间3000平方米。 | 4/18 | 张大勇 | 姚大威 | 如利用现有厂房上设备生产则4.18可正常开工。 |  |
|  |  | 四平市艾维能源科技有限公司-- 采用上海广电安奇集团国际先进APV智能板式换热器生产技术，扩大产能，建设年产1000台（套）APV智能板式换热器生产线。 | / | 张大勇 | 杨勇 张彦斌 | <工程直接发包情况告知书>已取得,正在修建性详细规划调整。 |  |
|  |  | 四平吉邦农机装备有限公司-- 项目共分二期完成，其中一期利用原奇来亚厂区建设年产300台农用机械打捆机项目，二期新建厂房13000平方米，建设免耕播种机项目。 | 4/18 | 张大勇 | 姚大威 | 已具备开工条件 |  |
|  |  | 四平市福寿康养老产业有限公司---- 老年公寓位于一层部分区域、二至五层室外活动场地的消防、电气、水暖、功能性布局改造及设备设施购置安装。 | 4/18 | 张大勇 | 姚大威 | 已具备开工条件 |  |
|  |  | 腾达机械制造有限公司-- 租赁四平市鑫汇电线电缆制造有限公司厂区进行建设，产品为沈阳海克机床集团配套。 | 4/18 | 张大勇 | 姚大威 | 已具备开工条件 |  |
|  |  | 顺邦农机制造有限公司--启动欧森换热器闲置厂房，建设两条打捆机生产线，并对厂房进行升级改造。 | 4/18 | 张大勇 | 姚大威 | 已具备开工条件 |  |
|  |  | 四平市比智高药业有限公司 | / | 张大勇 | 杨勇 张彦斌 | 比智高科技大厦二期附属工程进入招投标发包程序,<建设工程规划许可证>正在公示。 |  |
|  |  | 吉林省优尔新型建筑材料有限公司-- 新建综合生产厂房1栋，建筑面积2万平方米，其中一层到四层为综合生产厂房；购置生产设备43台，年产塑料包装桶50万个，纸质包装箱100万个，金属包装桶100万个。 | / | 张大勇 | 杨勇 张彦斌 | 正在办理用地规划许可证 |  |
|  |  | 吉林省罗邦药业有限公司--新建综合生产厂房1栋，建筑面积5000平方米，购置生产设备30台套。 | / | 张大勇 | 杨勇 张彦斌 | 规划完成，正办工程规划许可证 |  |
|  |  | 吉林省百隆工艺品有限公司-占地3800平方米，建筑面积1600平方米，新建生产车间、仓库等设施。 |  | 张大勇 | 姚大威 | 进入土地招拍挂程序) |  |
| 9 | 规划局 | 红开区控制性详细规划报市规委会审查、方案调整、成果报市政府审批 | 3月末 | 赵国清 | 李晓燕 | 规划3月15日已于市政批复 |  |
|  |  | 食品产业园项目谋化 | 5月末 | 赵国清 | 李阳 | 正在深化 |  |
|  |  | 4.18、6.16开工项目规划服务工作 | 6月末 | 赵国清 | 李兵兵 | 经协调市规划委会已例会，同意按现状用地性质审批，艾维能源由区规划审批，项目规划已在开发区网站公示，发《建设工程规划许可证》已核发。 |  |
|  |  | 招商引资工作 | 6月末 | 赵国清 | 赵国清 | 正在进行寻找线索 |  |
|  |  | 谋化产业规划、环评规划前期准备工作 | 6月末 | 赵国清 | 马晓明 田 亮 | 收集资料 |  |
| 10 | 金融办 （企业党委） | 推进《新时代吉林基层党组织建设质量提升工程2019年工作推进方案》重点工作任务在全区非公企业党组织中落实落地 | 7月底 | 于洋 | 孔龄智 | 组织开发区派驻支部对全区256个派驻企业进行走访调研、指导职工学习扫黑除恶知识等，确保党组织覆盖率达到80%以上。 |  |
|  |  | 积极推进区内非公企业党建工作，促进非公企业健康发展，迎接2018年度全省园区基层党建工作检查。 | 3月底 | 于洋 | 孔龄智 | 已划拨2018年党建工作经费和党组织书记补贴，返还2018年度党费，完备考核材料。 |  |
|  |  | 参与设立开发区产业投资基金 | 7月底 | 于洋 | 孔龄智 | 已和与天罡公司负责人协商合作条款，重新修改协议内容，请律师对协议严把关。 |  |
|  |  | 组建开发区中小企业融资担保专项基金 | 4月底 | 于洋 | 孔龄智 | 配合财政局准备担保基金目标企业的组织推荐工作。 |  |
|  |  | 搭建银企平台 | 5月底 | 于洋 | 孔龄智 | 正在联系相关银行金融机构 |  |
|  |  | 引导企业资本融资能力 | 6月底 | 于洋 | 孔龄智 | 正在督促金彩包装等企业填写后备资源库申请表 |  |
|  |  | 配合工信局推进“双停”企业盘活再生产活动 | 6月底 | 于洋 | 孔龄智 | 铁西区政府已同意收取旭晨胶带原厂土地，预计最近几天对土地和厂房、机器等进行评估。 |  |
|  |  | 落实《关于做好四平红嘴经济技术开发区各级基层党组织2019年集中换届工作的通知》有关要求 | 8月底 | 于洋 | 孔龄智 | 督促非公企业党组织按时开展换届选举 |  |
| 11 | 征地办 | 污水管线（截流干管） |  | 初凤德 | 孙晓峰 | 根据项目区用地需求完成征收任务 |  |
|  |  | 固定资产清查（已征收土地清查） |  | 初凤德 | 常贺龙 | 太平沟村范围内已征收土地测绘完毕 |  |